## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
М.Л. Ключникова
ФИО
подпись
2 июня 2025
дата
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №19"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Артемовский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: 6602007808
Общий балл: 98,03
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: 100
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: 74
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Приобрести сменное кресло-коляску | 2025-12-01 | Грошева Алёна Александровна, директор | кресло-коляска приобретено | 2025-12-01
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Устройство табличек со шрифтом Брайля для навигации в школе | 2025-12-01 | Грошева Алёна Александровна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Организация и проведение лагеря дневного пребывания детей в весенний каникулярный период | 2025-06-15 | Грошева Алёна Александровна, директор | проведен лагерь дневного пребывания детей в весенний каникулярный период | 2025-06-15
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Благоустройство территории школы скамейками | 2025-06-15 | Грошева Алёна Александровна, директор | установлены четыре мобильные скамейки на территории школьного двора | 2025-06-15
| 2025-06-02 |  | Директор А.А. Грошева
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор