## Лист1
ФОРМА ПЛАНА
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Артемовского городского округа
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Приведены в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-01-31
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления), фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления), фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-01-31
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Приведен в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, размещена информация о деятельности организации в полном объем | 2022-01-31
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Размещены предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-01-31
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Размещена информация о реализуемых уровнях образования | 2022-01-31
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-01-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-01-31
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-04 | Насущный Владимир Викторович директор | Приняты меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечено наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-04
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-04 | Насущный Владимир Викторович директор | Размещены в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-04
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-04 | Насущный Владимир Викторович директор | Размещены на официальном сайте образовательного учреждения работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-04
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-04 | Насущный Владимир Викторович директор | Размещена на официальном сайте образовательного учреждения информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-04
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 99%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-06-01 | Насущный Владимир Викторович директор | Проведена работа по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-06-01
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Повысили уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2023-12-14
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | имеется специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение в организации | 2023-12-14
6 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2024-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Улучшены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2023-12-14
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31
|  | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2024-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2023-12-14
7 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Сохранена на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-12-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать высокий уровень доброжклательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Сохранен высокий уровень доброжклательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2023-12-14
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
9 | 99% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Сохранено на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Повышен уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31
11 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Насущный Владимир Викторович директор | Повышен уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками